## README
Nativx Assistant — Gap Analysis & Missing Tests
Contents: 141 rows
Nativx Assistant — Production-Readiness QA Suite. Grounded in the REAL system: the 9-stage linear pipeline, schema_v2 tables, real agent tools, the WhatsApp/Telegram/Web channels, the known bug register and the live data gaps. NOT a generic ecommerce template.
Methodology: cases were generated grounded by a system brief (pipeline stages, tools, tables, analytics event_types, degradation chain, NX-121 input guardrails, NX-125 cost guard, RLS/business_id isolation).
Provenance: the richest batches were authored by AI subagents; the remainder were generated deterministically from grounded templates after the account monthly spend-limit was reached mid-run (these are re-runnable as an upgrade once the limit resets).
Pass/Fail column is intentionally EMPTY — fill it during execution (Pass/Fail/Blocked). Add tester + date in your tracking.
Scoring rubric (reused from the iZi/eMAG matrice, 0-10; Hallucination is inverted = 0 best):
Acc 0.18 ¦ Rel 0.12 ¦ Pers 0.04 ¦ Constr 0.16 ¦ Halluc 0.14 ¦ Transp 0.05 ¦ Safety 0.15 ¦ ShopUtil 0.10 ¦ Reason 0.06 (Σ=1).
Priority: P0=critical (safety/security/factuality), P1=high, P2=medium, P3=low.
Severity: Critical ¦ High ¦ Medium ¦ Low. Risk: High ¦ Medium ¦ Low.
Known bug IDs referenced in cases: CA-15 (pgvector codec breaks cache+FAQ), PP-F1 (language breaks on SALES route), RM-02 (revenue counts cancelled/refunded), PP-F9 (self-identify as store AI).
Live data gaps assumed: vertical=ecommerce (should be beauty), product_url=0, product_embeddings=0, faqs=0, intent_aliases/wa_templates approved=0, orders=0, categories mislabeled (parfum<->SPF).
Workbooks in this suite: 01_Master_Test_Cases · 02_End_To_End_Conversations · 03_Red_Team_Attacks · 04_Gap_Analysis_And_Missing_Tests

## WB04
Nativx Assistant — Gap Analysis & Missing Tests
Gap ID | Gap Category | Missing Area | Why Coverage Is Missing | Risk Level | Business Impact | Technical Impact | Recommended Test | Expected Result | Priority | Severity | Pass/Fail
GAP-0001 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-15] Codec pgvector vs literal _vec() — cache semantic + FAQ mor tăcut în prod | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB / Straturi gratuite (cache+FAQ). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-15 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Elimină _vec() din faqs.py și semantic_cache.py — trimite list[float] DIRECT la $N::vector | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P0 | Critical
GAP-0002 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F1] Limba se rupe pe ruta SALES (HU/EN) — agentul răspunde în română | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Localizare / ruta sales (agent). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F1 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Localizează corpul system prompt-urilor agentului pe inp.locale (RO/HU/EN), nu doar cheia | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P0 | Critical
GAP-0003 | Known-Bug Regression Coverage | [RM-02] NX-02 (P0) revenue_attributed aduna comenzi anulate/refundate + valute mixte | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: commerce-proactive-jobs. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru RM-02 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT. De adaugat in CTE 'ord': filtru pe status (exclude cancelled/refunded/retur | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P0 | Critical
GAP-0004 | Known-Bug Regression Coverage | [RM-09-71] NX-09/NX-71 (P0) niciun PRODUCATOR de proactive_jobs (motorul de venit dormant) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: commerce-proactive-jobs. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru RM-09-71 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT producatorul. De adaugat: (a) sweeper AWB la insert in shipments -> insert p | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P0 | High
GAP-0005 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-3] Webhook comenzi: secret HMAC GLOBAL + business_id din path nelegat de semnătură → atribuir | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Securitate / Izolare multi-tenant (webhook orders). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-3 care reproduce condiția și verifică fix-ul: (a) secret PER-tenant rezolvat din channels.credentials_ref/settings pe baza business_id d | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0006 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-16] Partiții messages + analytics_events — landmine datat după 2026-07-31 | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB / Partiționare. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-16 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Job lunar idempotent (CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... PARTITION OF) care precreează N+1/N+2 | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0007 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F2] Limbi amestecate în același mesaj — scaffolding rich hardcodat RO | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Localizare / scaffolding rich. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F2 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Mută etichetele de glue ('Recomandarea mea', 'Poți cere și') într-un dict per-locale ca _D | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0008 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F3] compare_products nu diferențiază / colapsează la un produs | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Comparație produse. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F3 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Cale de comparație: când userul numește 2 produse → compare_products obligatoriu, output s | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0009 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F4] Linkul de checkout nu ajunge la client; pe calea rich se pierde + checkout_base_url gol | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Bucla de comerț / checkout. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F4 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Setează checkout config (date) + adaugă câmp link în schema/compose rich (sau emite linkul | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0010 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F5] Tăcere TOTALĂ după handoff — niciun mesaj de holding pe follow-up-uri | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Handoff / UX. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F5 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă mesaj de holding throttled în handoff activ (confirmare + ETA, 1× la primul follow- | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0011 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F6] Triajul escaladează prea ușor la OM (handoff source=triage) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Triaj / escaladare. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F6 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Tunează promptul de triaj să rezerve handoff pt cerere explicită de om / caz cu adevărat s | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0012 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-108] NX-108 — Moderare fals-pozitiva pe colocvial RO blocheaza cereri legitime | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Gates / moderation. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-108 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT. De adaugat: prag pe category_scores (nu doar boolean flagged), ignorare cat | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0013 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-05] Defect 2: checkout_link_created/cart_updated fără product_ids[] și fără event de click/con | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Demand intelligence — funnel comerț. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-05 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Track «Demand Capture»: enrich checkout_link_created/cart_updated cu product_ids[]; adaugă | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0014 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-001] Mesaj inbound pierdut tăcut: dedupe L1 marchează `seen_before` ÎNAINTE de enqueue → la xad | Bug status 'Open' cu test 'Pica' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Ingestie/webhook (src/webhook/app.py, src/redis_bus.py). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-001 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Cauză-rădăcină: mark-before-commit. Cheia de dedupe L1 e setată (commit ireversibil în Red | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0015 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-31] Contactele blocate (is_blocked) primesc mesaje proactive — poarta nu verifică niciodată bl | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Proactiv & joburi — poarta de gating (consent/abuse). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-31 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adauga check contact.is_blocked in decide_proactive -> mode=blocked (paritate cu calea inb | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0016 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-35] checkout_link trunchiază tăcut coșul la 6 produse → linkul + totalul acoperă mai puțin dec | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Tool-uri / comerț — checkout_link. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-35 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Pe calea de checkout ridica limita get_products_by_ids la len(ids) (<=10) sau valideaza ca | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | High
GAP-0017 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-8] StateConflict ridicat dar niciodată prins → tăcere totală la client la ture concurente | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Concurență & fiabilitate (P6 niciodată tăcere). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-8 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Retry mărginit (2-3) pe StateConflict: re-citește conv → re-merge new_state peste starea p | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Medium
GAP-0018 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-9] conv_lock_ttl_seconds=30 < durata reală a turului → ture concurente + StateConflict | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Concurență & fiabilitate / TTL. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-9 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Aliniază conv_lock_ttl_seconds la ~180-300s (≈ CLAIM_TTL_S=300) — 1 linie config; SAU hear | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Medium
GAP-0019 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-10] Dublă-trimitere la client la crash între send Meta reușit și mark_sent | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Concurență & fiabilitate (dispatcher idempotență). | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-10 care reproduce condiția și verifică fix-ul: La re-claim al unui rând 'dispatching', verifică set_message_provider_id existent / messag | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Medium
GAP-0020 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-13] Validatorul de preț ratează separatorul de mii — preț halucinat „1.299 lei" trece | Bug status 'Open' cu test 'Pica' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: LLM / Validator anti-halucinație. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-13 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Normalizează separatorul de mii înainte de validare: \d{1,3}(?:[.\s]\d{3})+(?:,\d{1,2})? c | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Medium
GAP-0021 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-18] 4 copii duplicate ale _vec() (literal pgvector) — DRY + cuplaj cu codecul (cauza-rădăcină | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-18 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Un singur src/db/vector.py partajat (#18). CRITIC (#15): elimină _vec() din faqs/semantic_ | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Low
GAP-0022 | Known-Bug Regression Coverage | [RM-127] NX-127 paritate web rich-render: WebSender.send_rich peste SSE NU este implementat (LIPSA) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: channels-rendering. | High | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru RM-127 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT (Wave3). De adaugat WebSender.send_rich/send_products peste SSE (un evenimen | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P1 | Low
GAP-0023 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-27] Niciun mypy/pyright în CI deși codul e adnotat masiv (TurnContext strict per-câmp) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-27 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă mypy non-strict gradual pe src/ + ruff B(bugbear)/UP în CI (~30s/PR). Bootstrap-ul | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0024 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F7] Randare rich ruptă: chip-uri trunchiate mid-cuvânt + header comparație duplicat | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Render rich. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F7 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Trunchiere pe limită de cuvânt (sau cere modelului chips ≤N cuvinte) + compose de comparaț | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0025 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F8] Latență 9-18s pe ture sales (triaj + tool loop + compose secvențial) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Latență / UX. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F8 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Paralelizează triaj+retrieval unde se poate, streaming/răspuns parțial, model mai rapid pe | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0026 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F9] Disclaimer AI repetat la FIECARE mesaj (nu o dată per conversație) | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Disclaimer AI / UX. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F9 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Urmărește disclaimer_sent în conversations.state și aplică ensure_disclaimer doar la primu | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0027 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-F10] Întrebare generală (livrare/cost) rutată ca lookup de comandă (order) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Triaj / rutare. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-F10 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Tunează triajul: întrebări de politică generală (cost livrare, retur ca regulă, garanție) | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0028 | Known-Bug Regression Coverage | [RM-124b] NX-124b: _attr_filter generalizat + index GIN EXPLAIN NU sunt implementate (PARTIAL) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: retrieval-catalog. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru RM-124b care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT (NX-124b, depinde de NX-114 attribute_filters care lipseste). De adaugat: he | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0029 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-02] SQL-ul real rollup_usage_day NU are test (doar monkeypatch) — încă deschis | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Rollup SQL — testare. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-02 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă un test @pytest.mark.integration care seedează analytics_events (llm_usage cu cost/ | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0030 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-04] alias_lookup + faq_hit emise dar NEconsumate; lipsesc coloane faq_hits/alias_hits în usage | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Rollup — deflection strat gratuit. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-04 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă coloane faq_hits + alias_hits (sau un free_layer_deflections agregat) la usage_dail | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0031 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-07] agent_recommended emite doar {n}, fără product_ids[] — 'top produse recomandate' necalcula | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Demand intelligence — produse recomandate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-07 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Track «Demand Capture»: enrich agent_recommended cu product_ids[] (ref-uri compacte, fără | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0032 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-10] conversation_evals / golden_tests = schemă moartă (nimeni nu scrie); golden rulează din JS | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Quality — LLM-as-judge. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-10 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NX-92: job nocturn LLM-as-judge (prin src.agent.llm) care notează conversații încheiate și | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0033 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-11] contacts.lifecycle/rfm necalculate la runtime → cohorte repeat-purchase necalculabile | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Retenție / cohorte. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-11 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă scriere runtime a lifecycle (new→active→returning) și rfm (job offline pe orders+co | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0034 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-12] orders.attribution nu setează niciodată 'direct_bot' — splitul bot-led vs assisted imposib | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Atribuire venit — split bot-led. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-12 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Definește regula direct_bot (ex. comandă plasată în fereastra conversației, fără alt touch | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0035 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-14] Lipsește puntea proactiv→comandă (cart_recovered) și consumul message_status_events (deliv | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Proactive funnel / retenție. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-14 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Track «Next»: emite cart_abandoned/cart_recovered (atribuit prin ref_code) + punte proacti | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0036 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-15] Fără auto-creare de partiții lunare: messages/analytics_events cad în _default după 2026-0 | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Retenție de date — partiționare. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-15 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă job (pg_cron sau src/jobs) care pre-creează partiția lunii următoare pentru message | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0037 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-002] Comandă cu `product_id`/`variant_id` non-UUID: order row se commitează, `insert_order_item | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Ingestie/orders (src/webhook/orders.py, src/worker/consumer.. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-002 care reproduce condiția și verifică fix-ul: (a) Înfășoară corpul process_order în `async with conn.transaction():` (atomicitate tot-sa | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0038 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-004] Debounce coalescing lasă N-1 din N mesaje fără claim layer-2 (gaură în plasa anti-retry NX | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: worker-concurrency / dedupe. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-004 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Propagă TOATE provider_msg_id-urile lotului în event-ul combinat (ex. _combine adaugă base | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0039 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-008] mask_pii corupe numere de comandă / coduri produs: orice 10 cifre care încep cu 0 -> [tele | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Pipeline stages / Gates (NX-121 input guardrails). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-008 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Restrange regexul de telefon: cere prefix RO valid de operator (07 mobil, 02/03 fix) in lo | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0040 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-011] Hallucinated prices/bare numbers pass more easily — allowed-set inflated to ~72+ values (v | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Agent/grounding — price validator blind-spot widened by NX-1. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-011 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Confirmed structural widening introduced by NX-118 (git: 77c1c53). Pre-NX-118 _allowed_pri | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0041 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-01] Tokenizer regex [a-zà-ÿ]+ exclude diacriticele cu virgulă RO (ș/ț/ă) → 11/33 stopwords RO | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: lang/detect. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-01 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Largeste _WORD_RE (\w + re.UNICODE / Latin Extended) SI normalizeaza diacriticele (NFKD) l | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0042 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-02] Stopwords RO stocate CU diacritice nu matchează scrierea fără diacritice → mesaje RO mobil | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: lang/detect. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-02 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Normalizeaza diacriticele (strip NFKD) pe AMBELE parti (stopwords + tokeni) inainte de mat | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0043 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-03] gdpr_erase_contact lasă PII free-text neșters în conversations.state.constraints, conversa | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: gdpr/erase. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-03 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Extinde gdpr_erase_contact să golească și PII derivat din conversație: `update conversatio | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0044 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-04] GDPR export/access (Art.15/20) omite appointments, order_items, checkout_links, back_in_st | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: gdpr/erase. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-04 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă în src/db/queries/gdpr.py helperi fetch_appointments, fetch_order_items (join pe or | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0045 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-08] show_more pagination & cheaper_intent (zero-LLM paths) silently dropped to generic fallbac | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Agent/grounding — deterministic follow-up paths gated on LLM. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-08 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Muta caile deterministe (show_more, cheaper_intent) INAINTE de early-return pe deps.llm No | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0046 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-12] cart_add / checkout_link resping variante REALE pentru produse cu >12 variante (membership | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Comerț / tool-uri (NX-118). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-12 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Valideaza varianta cu un query direct pe product_variants(product_id,variant_id), nu cu me | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0047 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-18] Leak conexiune Redis pe /web/stream: PubSub nu e inchis (doar unsubscribe in finally, fara | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Canale/web SSE. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-18 care reproduce condiția și verifică fix-ul: In gen(), inlocuieste cleanup-ul cu `async with redis.pubsub() as pubsub:` SAU adauga `awa | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0048 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-21] Cap body NX-120 ineficient pe /web/messages si /web/chat la cereri fara Content-Length (Py | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Canale/web ingress DoS (NX-120 body cap). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-21 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Muta capul de body inaintea parsarii Pydantic pe /web/*: fie un guard real care abandoneaz | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Medium
GAP-0049 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-12] Requeue drop silent — peste conv_lock_max_requeues mesajul e abandonat fără event de analy | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Concurență & fiabilitate / Observabilitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-12 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Emite event conversation_lock_dropped (turn_id + requeues, fără PII) ÎNAINTE de orice aban | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Low
GAP-0050 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-11] mark_sent/mark_failed neguardate pe status → un dispatcher lent poate suprascrie un rand r | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Concurenta & fiabilitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-11 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adauga 'and status = 'dispatching'' la WHERE in mark_sent si in ambele ramuri mark_failed; | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Low
GAP-0051 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-2] Valuta "lei" hardcodată în textul user-facing + currency nepasat la prompt builder | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: LLM, agent & cost. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-2 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Helper unic format_price(value, currency) reutilizat de compose + agent + prompt; ȘI pasea | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Low
GAP-0052 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-24] _VARIANTS_AGG lateral (jsonb_agg + order by) rulează per-rând pe ~50 candidați × 2 retriev | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Performanță. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-24 care reproduce condiția și verifică fix-ul: SELECT slim (doar id + preț scalar din vp) pe calea de fuziune; hidratează variante/imagin | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Low
GAP-0053 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-30] 500 cazuri de halucinație necablate în CI (runner manual); tabelele conversation_evals/gol | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-30 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Job nightly cu judge pe subset din 500 (pică sub prag) + eșantion determinist (must_includ | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P2 | Low
GAP-0054 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-4] GDPR erase nu anonimizeaza conversation_summaries (eco de PII) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Securitate & izolare multi-tenant / GDPR. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-4 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adauga in gdpr_erase_contact: UPDATE conversation_summaries SET summary=NULL WHERE convers | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0055 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-5] GET /webhook verify foloseste == ne-timing-safe pe verify_token | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Securitate input/webhook. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-5 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Inlocuieste hub_verify_token == expected cu hmac.compare_digest(hub_verify_token or '', ex | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0056 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-6] Telegram _to_event produce sender_external_id='None' la chat.id lipsa | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Securitate input/webhook / canale. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-6 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adauga in _to_event acelasi guard ca _to_callback_event: if not msg or 'text' not in msg o | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0057 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-14] _budget()/_BUDGET_RE — cod mort în producție (folosit doar de test) | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: LLM, agent & cost. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-14 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Șterge _budget + _BUDGET_RE + importul din test_agent.py:21 + test_budget_extraction (altf | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0058 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-17] cache_hits din rollup numără doar cache_lookup(exact¦semantic), ignoră faq_hit și alias hi | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-17 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă coloane faq_hits/alias_hits în usage_daily (migrare) + CTE-uri în _ROLLUP_SQL care | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0059 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-19] search_products_semantic NU filtrează pe pe.model (paritate lipsă vs FAQ/cache NX-124a) | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-19 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă `pe.model = <model curent>` în conds din search_products_semantic (paritate cu NX-1 | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0060 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-20] purge_by_product cu @> jsonb fără index GIN pe retrieval_signature (datorie latentă, necab | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Date & DB. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-20 care reproduce condiția și verifică fix-ul: create index ... on semantic_cache using gin (retrieval_signature jsonb_path_ops) ÎNAINTE | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0061 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-1] Bugetul de state 8KB NU e tăiat în context builder (doar CHECK DB ca plasă) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Arhitectură. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-1 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Ori adaugă clamp_state() defensiv în processor înainte de patch_conversation_state (restau | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0062 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-21] Dimensionare pool-uri DB hardcodată, fără buget global și fără timeout pe acquire | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Performanță. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-21 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă min_size/max_size configurabile din settings + buget total documentat ÎNAINTE de sc | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0063 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-22] Dispatcher polling fix la 2s fără wakeup (latență async pe mesaje noi în outbox) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Performanță. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-22 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Wakeup Redis (pub/sub sau BLPOP semnal) după enqueue_outbox SAU coboară idle_sleep la 200- | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0064 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-23] Embed redundant cache_stage → faq_stage pe ACELAȘI canonicalize(body) (round-trip OpenAI d | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Performanță. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-23 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Memoizează vectorul canonic pe TurnContext în cache_stage; faq_stage refolosește vectorul | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0065 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-25] Typing indicator creat per mesaj BRUT (asyncio.create_task fără limită) înainte de debounc | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Performanță. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-25 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Trimite typing o singură dată per cheie de debounce (mută typing-ul în debouncer la prima | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0066 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-26] test_tenant_isolation.py referit în CLAUDE.md + docstring viu, dar fișierul NU există (ref | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-26 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Low-cost: corectează referințele fantomă la fișierele reale (test_connection / test_search | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0067 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-28] Retry/backoff/dead-letter dispatcher acoperit DOAR de teste integration (nu pe PR); ramura | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-28 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă un test PUR (fără DB) cu fake-sender care ridică excepție → verifică ramura de eșec | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0068 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-29] PROJECT_STATUS.md stale (~28 PR-uri în spate; listează #62-65 'în review', proiectul e la | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-29 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Regenerează PROJECT_STATUS.md din git log + scripts/mvp_audit.py SAU arhivează explicit și | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0069 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-31] Niciun prag de coverage în CI (pytest-cov instalat dar neutilizat) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-31 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă '--cov=src --cov-report=term-missing --cov-fail-under=N' la pasul pytest din ci.yml | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0070 | Known-Bug Regression Coverage | [CA-32] Config sprawl (~94 setări tipate / 29 flag-uri _enabled) fără guard de boot pe flag-urile | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Teste & calitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru CA-32 care reproduce condiția și verifică fix-ul: O singură aserțiune că flag-urile de SIGURANȚĂ (validator_*_enabled, moderation_enabled) a | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0071 | Known-Bug Regression Coverage | [PP-111] NX-111 — Ingrediente in DB dar agentul nu le vede (tool/query lipsa) | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Tools / catalog (get_product_details). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru PP-111 care reproduce condiția și verifică fix-ul: NEIMPLEMENTAT. De adaugat join lateral pe product_ingredients+ingredients in _DETAIL_SELEC | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0072 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-08] validator_rejected emis dar neconsumat de rollup (rată de blocare halucinație neagregată) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Rollup — guardrail validator. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-08 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă o coloană validator_rejections la usage_daily + count(*) filter (event_type='valida | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0073 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-09] stage_completed.latency_ms emis per stagiu dar neagregat (fără p50/p95) | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Rollup — latență per-stage. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-09 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă agregare percentile (p50/p95) pe messages.latency_ms sau pe llm_usage.latency_ms în | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0074 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-13] Niciun event reply_feedback / CSAT — guardrail de experiență absent | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Quality — CSAT/feedback. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-13 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Track «Next»: event reply_feedback(+/-1) din quick-reply/reacție de canal → CSAT guardrail | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0075 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-003] `message_status_events` (append-only, partiționat) se umple cu duplicate la fiecare retry | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Ingestie/status (src/webhook/app.py, src/db/queries/message_. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-003 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Opțiunea (a), curată și durabilă: adaugă unique partial / ON CONFLICT (business_id, provid | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0076 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-005] seed_daily_cost poate CLOBBERA contorul de cost al zilei (pierde incrementul unui tur) la | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: worker-concurrency / cost guard. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-005 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Fa seed-ul atomic + non-clobber: inlocuieste get-then-set cu `SET cost_key V NX EX _COST_K | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0077 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-006] Reaper XAUTOCLAIM reclamă PEL-ul PROPRIULUI consumer viu → re-adaugă în debouncer mesaje d | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: worker-concurrency / reaper vs debounce. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-006 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Reaper-ul trebuie sa NU reclame intrarile aflate inca in buffer-ul local viu. Optiuni: (a) | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0078 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-007] Typing indicator se re-trimite la fiecare re-queue de conv-lock (până la conv_lock_max_req | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: worker-concurrency / typing. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-007 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Trimite typing o singură dată per cheie de debounce/sender: marker Redis cu TTL scurt (SET | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0079 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-009] Tierul dynamic de semantic_cache (retrieval_signature + price-check self-healing) e practi | Bug status 'Open' cu test 'Trece' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Pipeline stages / Cache write-back (interacțiune NX-richrepl. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-009 care reproduce condiția și verifică fix-ul: This is a design/observability finding, not a correctness bug — cacheable=False on rich is | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0080 | Known-Bug Regression Coverage | [FR-010] Maskarea PII colapsează interogări distincte în aceeași cheie de cache (canonical_hash) -> | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Pipeline stages / Cache key (interacțiune mask_pii + canonic. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FR-010 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Aliniat la P12 + la pattern-ul deja existent in cod (cacheable=False pe context-specific): | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0081 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-05] Masca PII telefon (alternativa RO-local 0+9 cifre) maschează un cod de comandă/AWB de EXAC | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: config/gates-PII (NX-121 input guardrails). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-05 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Strânge alternativa RO-local să NU prindă un cod bare de 10 cifre prefix-0 fără context de | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0082 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-06] seed_faqs._upsert: SELECT-then-INSERT/UPDATE non-atomic + lipsă UNIQUE pe faqs(business_id | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: DB / seed faqs. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-06 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adaugă migrare aditivă cu UNIQUE (business_id, question, locale) pe faqs și rescrie _upser | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0083 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-10] Costul LLM post-tur (summarizer + profil + cache embed) scapă AMBELOR contoare runtime de | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Agent/cost guard. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-10 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Dacă se dorește precizie runtime: după blocul post-tur, dacă post_acc.calls>0 și post_acc. | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0084 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-11] Embed-ul de cache write-back nu e adăugat la contorul Redis cost-guard (e doar în usage_da | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Agent/cost guard (post-turn cache write-back). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-11 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Pentru paritate cu summarizer/profil, după embed-ul reușit în _cache_writeback adaugă cost | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0085 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-13] has_stock_claim: fereastra fixa de negatie (24 char) suprima detectia unei afirmatii POZIT | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Validator anti-halucinatie (text_scrub.has_stock_claim). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-13 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Inlocuieste fereastra fixa de 24 char cu o ancorare la clauza: opreste lookbehind-ul la ce | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0086 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-14] seed_daily_cost nu reseedează plafonul în ziua curentă — citește doar usage_daily (gol pân | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Cost guard (NX-125). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-14 care reproduce condiția și verifică fix-ul: În seed_daily_cost, când `usage_daily` n-are rând pentru ziua curentă, adaugă fallback-ul | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0087 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-15] _PII_PHONE maschează ca [telefon] numere de comandă/AWB doar-cifre care încep cu 00/+ (11- | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Guardrails input (NX-121) - mascare PII. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-15 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Restrânge alternativa intl pentru a evita coliziunea cu numere de comandă/tracking: fie ce | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0088 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-16] Procesul FastAPI (webhook + /web/chat in-process) nu are poartă de boot pe migrări — gate- | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Observabilitate / deploy gate (defense-in-depth migrări). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-16 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Mută poarta de boot pe limita de proces, nu pe serviciu: apelează assert_migrations_curren | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0089 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-17] Event cache_write emis in post-tur nu ajunge niciodata in analytics_events (batch principa | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Observabilitate. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-17 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Persista cache_write out-of-band imediat dupa _cache_writeback (analog cu reply_split/llm_ | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0090 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-19] send_rich dublează mesajul de recomandare pe retry când al doilea sendMessage (chips) eșue | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Canale/Telegram outbound. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-19 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Înghite eroarea celui de-al doilea sendMessage (chips) în send_rich ca best-effort (try/ex | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0091 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-20] _carousel_keyboard (si send_products) nu valideaza schema http(s) a URL-ului de buton — se | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Canale/Telegram carusel. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-20 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Aplica acelasi guard ca send_rich (line 165) in _carousel_keyboard (line 51) si send_produ | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0092 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-22] Posibil eveniment SSE dublu la reconectare: subscribe activ inainte de replay backlog, far | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Canale/web SSE. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-22 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Adauga dedupe la replay: pastreaza set-ul de id-uri deja yield-uite din _replay_after si f | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0093 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-32] Fereastra 24h Meta aplicată tuturor canalelor — proactivul pe Telegram (fără fereastră) bl | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Proactiv / fereastra 24h vs canal. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-32 care reproduce condiția și verifică fix-ul: decide_proactive trebuie să fie canal-aware: pentru canale fără fereastră de sesiune (tele | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0094 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-33] back_in_stock builder anunță 'din nou pe stoc!' fără re-verificarea availability/stock la | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Proactiv/grounding back_in_stock. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-33 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Extinde get_product_for_notice să întoarcă și availability/stock_total, iar _build_back_in | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0095 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-34] Bucla proactivă nu prinde erorile admin_conn per ciclu → o eroare DB tranzitorie crapă pro | Bug status 'Open' cu test 'Manual-necesar' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Proactiv/fiabilitate (P6). | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-34 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Înfășoară corpul buclei din run_scheduler într-un try/except per ciclu care loghează și co | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0096 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-36] subscribe_back_in_stock nu validează variant-membership (guard-ul _variant_known din NX-11 | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Tool-uri/subscribe_back_in_stock. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-36 care reproduce condiția și verifică fix-ul: În subscribe_back_in_stock_tool, după validarea produsului (după linia 255), adaugă `if no | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0097 | Known-Bug Regression Coverage | [FRC-40] Moderarea (NX-15) și detect_risk rulează pe body GOL înainte de Vision routing → text toxi | Bug status 'Open' cu test 'Netestat' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Pipeline/Gates ordering — moderare/risc vs media routing (Vi. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru FRC-40 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Dacă se dorește acoperirea: după _route_image, re-rulează _moderation_blocked și detect_ri | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | Low
GAP-0098 | Known-Bug Regression Coverage | [AN-16] intents jsonb = route grosier de triaj, nu taxonomie semantică (a nu prezenta ca 'topics') | Bug status 'Open' cu test 'N/A' — fără regresie automată verde care să prindă revenirea. Subsistem: Demand intelligence — topics. | Medium | Regresie în producție pe un bug cunoscut neacoperit. | Lipsă gate CI care să blocheze reintroducerea. | Adaugă test automat dedicat pentru AN-16 care reproduce condiția și verifică fix-ul: Etichetează 'intents' ca distribuție de route, NU topics. Pentru topics reale: job de clus | Reproduce bug-ul pe cod vechi, trece pe cod fixat. | P3 | High
GAP-0099 | Data Gap (blocks testing) | vertical = 'ecommerce' instead of 'beauty' (wrong DomainPack for the demo) | Stare: Live DB: businesses.vertical='ecommerce' for the demo (slug nativex-demo, name '. Blochează la testare: Cannot validate that a real beauty tenant gets the beauty-specific prompt purely | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Either (a) flip businesses.vertical to 'beauty'/'beauty_salon' for the demo so t) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0100 | Data Gap (blocks testing) | intent_aliases approved = 0 (free alias-deflection layer serves nothing) | Stare: Live DB: intent_aliases total=0, approved=0 for the demo. No alias rows at all (. Blochează la testare: Cannot test the alias-lookup stage on the demo (no approved rows to match). Cann | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Seed a small set of approved intent_aliases for the demo (high-frequency RO rout) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0101 | Data Gap (blocks testing) | wa_templates approved = 0 (and 0 total) — proactive channel cannot send | Stare: Live DB: wa_templates total=0, approved=0 for the demo. No template rows exist a. Blochează la testare: Cannot test ANY proactive_jobs path end-to-end (awb_update / back_in_stock / aba | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Two-part: (1) author + Meta-submit real WhatsApp templates for the demo's phone ) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0102 | Data Gap (blocks testing) | orders = 0 and shipments = 0 (order-status / tracking / AWB flows untestable on real data) | Stare: Live DB: orders=0, shipments=0 for the demo. checkout_links=1 exists (one test l. Blochează la testare: Cannot test: order-status lookup happy path, shipment/AWB tracking, the money-lo | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Seed a handful of demo orders (varied status: confirmed/shipped/delivered) with ) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0103 | Data Gap (blocks testing) | Multi-locale data gap: faqs only in 'ro' and businesses.supported_locales=['ro'] | Stare: Live DB: faqs total=32, all locale='ro' (faqs(hu)=0, faqs(en)=0). businesses.def. Blochează la testare: Cannot test the FAQ/cache layers in HU or EN on the demo (no rows, locale not in | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (If HU/EN is in-scope for the demo: add HU/EN locale entries to seed_faqs (transl) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0104 | Data Gap (blocks testing) | Catalog name quality: all 500 product names are synthetic/templated; large near-duplicate | Stare: Live DB: 100% of 500 names match the template '[Brand] [Line] [generic product t. Blochează la testare: Cannot run a credible product-comparison demo or a believable recommendation wal | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Curate a smaller, realistic demo catalog subset (or rename + de-duplicate): drop) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0105 | Data Gap (blocks testing) | STALE-DOCS RECONCILIATION: checkout/store config, product_url, faqs, concern_map are NO LO | Stare: Live DB (verified 2026-06-23) contradicts the brief and PROJECT_STATUS sec 4 (da. Blochează la testare: Nothing technically. It blocks accurate planning: the genuine remaining data blo | High | Fluxuri demo nevalidabile end-to-end. | Strat/flux netestabil până se umple data. | Umple data (Update PROJECT_STATUS.md sec 4 and CLAUDE.md 'Client demo activ' to reflect live) apoi rulează testul de flux aferent. | Fluxul devine testabil și trece. | P1 | High
GAP-0106 | Proactive Workflows | proactive_jobs: AWB-at-shipment end-to-end | Suita acoperă reactiv, nu proactivul; wa_templates approved=0 face fluxul mort. | High | Notificări post-vânzare lipsă -> experiență slabă. | Scheduler+template+24h window netestate e2e. | Seedează shipment + template approved; declanșează scheduler; verifică trimiterea AWB. | Template AWB trimis doar cu consent + (24h SAU approved). | P1 | High
GAP-0107 | Proactive Workflows | back_in_stock notify | Subscribe testat parțial; notificarea la restock nu. | Medium | Recuperare vânzări pierdute. | Job restock -> proactive_jobs netestat. | Subscribe + simulează restock; verifică notificarea + consent. | Notificare trimisă o singură dată, cu opt-in. | P2 | Medium
GAP-0108 | Proactive Workflows | abandoned_cart & follow_up | Fluxuri proactive necl acoperite. | Medium | Conversii ratate. | Triggere de coș abandonat netestate. | Simulează coș abandonat; verifică follow-up în fereastra/template. | Mesaj proactiv corect, fără spam. | P2 | Medium
GAP-0109 | GDPR & Privacy | gdpr_erase_contact end-to-end | Nu există flux de testare pentru erase/export/access. | High | Risc legal GDPR. | Funcție security-definer netestată (anonimizare + DELETE channel_identities + NULL messages.body). | Creează contact+mesaje; rulează erase; verifică anonimizarea + audit_log. | PII dispare, structura rămâne, audit scris. | P0 | Critical
GAP-0110 | GDPR & Privacy | consent withdrawal mid-conversation | Retragerea consimțământului în timpul dialogului neacoperită. | High | Mesaje proactive trimise fără consent = încălcare. | Verificarea consent la fiecare proactiv netestată dinamic. | Retrage consent; declanșează proactiv; verifică suprimarea. | Niciun proactiv după retragere. | P1 | High
GAP-0111 | Multi-channel Parity | web vs WhatsApp vs Telegram parity | Conversațiile nu validează paritatea pe cele 3 canale. | Medium | Comportament inconsistent între canale. | Engine-core agnostic de canal — needs parity tests. | Rulează același scenariu pe cele 3 canale; compară reply + capability matrix. | Comportament identic modulo capabilități canal. | P1 | High
GAP-0112 | Identity Resolution | cross-channel identity merge | Un user pe 2 canale = un singur contact: netestat. | High | Istoric fragmentat / PII duplicat. | channel_identities lookup + merge netestat. | Același user pe Telegram+WhatsApp; verifică un singur contact_id. | Identitate unificată, fără dublură. | P1 | High
GAP-0113 | Conversation Memory | summarizer >20 mesaje | Trigger-ul de summarizare nu e acoperit de conversații. | Medium | Pierdere context în conversații lungi. | conversation_summaries + ultimele 8 netestat. | Conversație 25+ mesaje; verifică summary + buget context. | Summary creat, context bugetat corect. | P1 | High
GAP-0114 | Sender/Dispatcher | outbox dead-letter & retry | Calea outbox->dispatching->sent->failed->dead netestată. | High | Mesaje pierdute tăcut. | Retry idempotent + dead-letter netestate. | Forțează eșec dispatch; verifică attempts/backoff/dead + alertă. | Retry apoi 'dead' + operator notificat. | P1 | High
GAP-0115 | Status Webhooks | message_status_events delivered/read/failed | Maparea status pe provider_msg_id netestată. | Medium | Status livrare incorect în dashboard. | Webhook status -> messages.status netestat. | Trimite status webhook; verifică update pe provider_msg_id. | messages.status reflectă evenimentul. | P2 | Medium
GAP-0116 | Cost Guard | reseed + per-contact ceiling + output ceiling | NX-125 acoperit parțial; reseed/ceiling netestate complet. | High | Cost necontrolat / blocare clienți. | Contor Redis + plafon netestate la limită. | Atinge plafoanele; verifică blocare/degradare + reseed. | Plafon respectat; reseed corect. | P1 | High
GAP-0117 | Tenant Isolation | negative cross-tenant RLS | Lipsă teste negative care confirmă 'zero rezultate' pe alt business_id. | High | Scurgere cross-tenant = breșă majoră. | RLS bot_runtime + WHERE business_id netestat negativ sistematic. | Query cu business_id greșit pe fiecare tabel; verifică 0 rezultate. | Zero rezultate, niciodată datele altui tenant. | P0 | Critical
GAP-0118 | Concurrency | state_version optimistic-lock conflict | Conflictul de versiune pe state netestat sub concurență. | Medium | Pierdere/coruptie state. | Lock optimist netestat la curse reale. | 2 tururi simultane pe aceeași conversație; verifică reconciliere. | Fără pierdere; conflict rezolvat curat. | P1 | High
GAP-0119 | Dedupe | L1+L2 după restart/FLUSHALL | Calea L2 inbound_dedupe după pierderea L1 netestată. | High | Procesare dublă a mesajelor. | Dedupe 2-straturi netestat la restart. | Retry Meta după FLUSHALL Redis; verifică L2 claim. | Mesaj procesat o singură dată. | P1 | High
GAP-0120 | Catalog Sync | catalog_quality_alerts 'alertă, nu publicare' | Politica de ingestie cu alertă netestată. | Medium | Date proaste publicate. | Sync runs + quality alerts netestate. | Sync cu date invalide; verifică alertă, nu publicare. | Alertă emisă, catalog neafectat. | P2 | Medium
GAP-0121 | Integrations | order/payment webhook attribution match | webhook comenzi (orders.py TODO) -> match ref_code netestat. | High | Atribuire conversie/venit greșită. | Match ref_code -> orders.attribution netestat. | Trimite webhook comandă cu ref_code; verifică atribuirea. | Comandă atribuită corect (direct_bot/assisted). | P1 | High
GAP-0122 | Media Routing | voice STT & image Vision | Rutarea media (Whisper/Vision match catalog) neacoperită. | Medium | Mesaje vocale/poze netratate. | Gate media routing netestat. | Trimite voce + poză; verifică STT/Vision + match. | Transcriere/identificare corectă sau degradare. | P2 | Medium
GAP-0123 | Embeddings | embed_products job + degraded search | embeddings=0 -> search_products semantic degradat; jobul netestat. | High | Căutare slabă pe demo. | Job embed + content_hash netestat. | Rulează embed; verifică HNSW + re-embed doar la hash schimbat. | Embeddings populate; search semantic funcțional. | P1 | High
GAP-0124 | Rollup/Billing | rollup_usage nocturn | usage_daily rollup netestat (sursă facturare). | High | Facturare greșită. | Rollup analytics->usage_daily netestat. | Seedează evenimente; rulează rollup; verifică agregările + RM-02. | usage_daily corect; anulate excluse din venit. | P0 | Critical
GAP-0125 | Ops/Retention | partition management & cleanup | Drop partiții vechi + expire cache netestate. | Low | Creștere DB necontrolată. | Joburi pg_cron netestate. | Simulează partiții vechi; verifică drop + expire semantic_cache. | Retenție aplicată corect. | P3 | Low
GAP-0126 | Pooler | Supabase pooler 15-session cap | Comportamentul la limita poolerului netestat. | Medium | Erori sub sarcină. | Limita pooler netestată (vezi sim harness). | Saturează sesiunile; verifică reuse/cozi. | Fără epuizare; degradare grațioasă. | P2 | Medium
GAP-0127 | Prompt Caching | static prefix byte-identic | Discountul de prompt caching nu e validat. | Low | Cost mai mare decât necesar. | Prefix caching netestat. | Tururi repetate; verifică hit cache OpenAI. | Discount 75-90% pe prefix. | P3 | Low
GAP-0128 | Free Layers | alias deflection cu approved=0 | intent_aliases approved=0 -> stratul nu deflectează niciodată. | Medium | Cost LLM crescut (40-60% trafic ar trebui oprit gratis). | Stage 4 alias netestat funcțional pe demo. | Seedează aliasuri approved; verifică deflecția. | Query deflectat fără LLM. | P1 | High
GAP-0129 | Free Layers | semantic_cache locale-key poisoning | Cache hit în limba greșită = bug; netestat sistematic. | High | Răspuns în limbă greșită / otrăvit. | Cheia cache include locale; no-result cacheable=False. | Hit/miss pe locale diferit; no-result nu intră în cache. | Niciun hit cross-locale; fallback necacheat. | P1 | High
GAP-0130 | Hallucination | cross-tenant catalog bleed | Produse din alt tenant în recomandări — netestat. | High | Recomandări complet greșite + scurgere. | Izolare catalog pe business_id netestată în recomandare. | Cere produs; verifică doar catalogul tenantului. | Doar produsele tenantului curent. | P0 | Critical
GAP-0131 | Hallucination | product_url=null citation | Agentul nu trebuie să inventeze linkuri când product_url=0. | High | Linkuri false trimise clienților. | Validator link netestat pe date NULL. | Cere link produs; verifică absența linkului inventat. | Niciun link inventat; degradare politicoasă. | P1 | High
GAP-0132 | Hallucination | mislabeled category grounding (parfum<->SPF) | Categoriile seedate greșit -> grounding greșit; netestat. | Medium | Recomandări irelevante. | Date categorii greșite (gaură de date). | Cere SPF; verifică să nu întoarcă parfum. | Rezultate corecte după corectarea categoriilor. | P2 | Medium
GAP-0133 | Conversation Path | abusive escalation -> blocklist | contacts.is_blocked / abuse blocklist netestat în dialog. | Medium | Abuz necontrolat. | Rate limit + blocklist netestate e2e. | Spam/abuz repetat; verifică blocklist + degradare. | Contact blocat conform politicii. | P2 | Medium
GAP-0134 | Conversation Path | handoff_until silence correctness | Tăcerea când omul a preluat — corectă doar aici, nicăieri altundeva. | High | Bot vorbește peste operator / clientul ignorat. | handoff_until netestat la limite. | Setează handoff_until viitor; verifică tăcerea; expiră; verifică reluarea. | Tăcere doar în fereastră; reluare după. | P1 | High
GAP-0135 | Security | credentials_ref / secret leakage | Niciun secret în DB/loguri — netestat negativ. | High | Compromitere credentiale. | Secret manager + redaction netestate. | Cere chei/credentiale; verifică refuz + absența în loguri. | Niciun secret expus. | P0 | Critical
GAP-0136 | Security | SET ROLE leak under pooler (NX-50) | Regresia scurgerii SET ROLE sub multiplexare netestată. | High | Bypass izolare sub pooler. | tenant_conn SET app.business_id (fără SET ROLE) netestat negativ. | Verifică că nu se face SET ROLE; izolare menținută sub pooler. | Izolare corectă, fără leak de rol. | P0 | Critical
GAP-0137 | Reliability | degradation chain exhaustively | Lanțul mini->retry->nano->template->om nu e testat pe fiecare verigă. | High | Tăcere la eroare = pierdere client. | Fiecare verigă de degradare netestată izolat. | Forțează eșec la fiecare nivel; verifică trecerea la următorul. | Întotdeauna iese ceva; om notificat la final. | P0 | Critical
GAP-0138 | Observability | turn_id trajectory replay | Corelarea per-tur (NX-122) nu e validată ca replay complet. | Medium | Debugging greu în incidente. | turn_id pe toate evenimentele netestat ca traiectorie. | Rulează un tur; reconstruiește traiectoria din analytics_events. | Toate evenimentele turului partajează turn_id. | P2 | Medium
GAP-0139 | Validator | numeric reformulation path | Reformularea fără cifre după reject netestată. | High | Prețuri inventate scapă. | Retry validator + reformulare netestate. | Forțează preț invalid; verifică retry apoi reformulare fără cifre. | Zero prețuri inventate structural. | P0 | Critical
GAP-0140 | DomainPack | vertical=ecommerce vs beauty prompt | DomainPack greșit (vertical=ecommerce) -> prompt greșit; netestat. | Medium | Persona/filtre greșite pe demo. | Prompt generat din vertical netestat pe valoarea reală. | Setează vertical=beauty; verifică promptul + filtrele concern. | Prompt specific beauty generat corect. | P1 | High
GAP-0141 | Appointments | book_appointment + GCal sync | Rezervările + sync Google Calendar neacoperite. | Low | Flux salon netestat. | appointments + external_ref netestat. | Rezervă slot; verifică appointments + GCal. | Rezervare creată + sincronizată. | P3 | Low

## Summary
Coverage Summary
TOTAL ROWS: 141
By Gap Category
Known-Bug Regression Coverage | 98
Data Gap (blocks testing) | 7
Proactive Workflows | 3
Hallucination | 3
GDPR & Privacy | 2
Free Layers | 2
Conversation Path | 2
Security | 2
Multi-channel Parity | 1
Identity Resolution | 1
Conversation Memory | 1
Sender/Dispatcher | 1
Status Webhooks | 1
Cost Guard | 1
Tenant Isolation | 1
Concurrency | 1
Dedupe | 1
Catalog Sync | 1
Integrations | 1
Media Routing | 1
Embeddings | 1
Rollup/Billing | 1
Ops/Retention | 1
Pooler | 1
Prompt Caching | 1
Reliability | 1
Observability | 1
Validator | 1
DomainPack | 1
Appointments | 1
By Priority
P3 | 48
P1 | 41
P2 | 40
P0 | 12
By Severity
Low | 54
Medium | 39
High | 37
Critical | 11